## Sheet1
Project | Task | HOURS
|  | START | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05
Financial Calculator | Install App | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pelajari Program yang akan dibuat | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pelajari Desain Website | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pelajari Pemrograman Website | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Pelajari Git | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desain User Interface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1
| Desain Algoritma & script | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0
| Testing Bug | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
| Perbaikan Script & improvisasi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4
Ideal Time |  | 19 | 18 | 19 | 22 | 25 | 21 | 19 | 18 | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6
Actual Time |  | 22 | 18 | 15 | 22 | 19 | 22 | 22 | 32 | 19 | 14 | 14 | 13 | 19 | 7
|  | Ideal | 2016-05-24: Actual
|  | 19 | 2016-05-24: 22
|  | 18 | 2016-05-24: 18
|  | 19 | 2016-05-24: 15
|  | 22 | 2016-05-24: 22
|  | 25 | 2016-05-24: 19
|  | 21 | 2016-05-24: 22
|  | 19 | 2016-05-24: 22
|  | 18 | 2016-05-24: 32
|  | 19 | 2016-05-24: 19
|  | 10 | 2016-05-24: 14
|  | 9 | 2016-05-24: 14
|  | 7 | 2016-05-24: 13
|  | 7 | 2016-05-24: 19
|  | 6 | 2016-05-24: 7